## Журнал проблем
ID | Проблема | Как проявляется | Причина | Решение | Статус
P-01 | Проект не запускается | ModuleNotFoundError: users | apps/ не в PYTHONPATH | sys.path.insert в manage.py | Исправлено
P-02 | Нет миграций | no such table | Миграции не созданы | makemigrations + migrate | Исправлено
P-03 | Нет шаблонов | TemplateDoesNotExist | 13 шаблонов отсутствовали | Созданы все шаблоны | Исправлено
P-04 | Нет .env.example | Секреты в коде | Не настроено | Создан .env.example | Исправлено
P-05 | Авторизация по email | Неверный логин | Нет EmailBackend | users/backends.py | Исправлено
P-06 | Нет README | Непонятно как запустить | Документация отсутствует | README + INSTALL | Исправлено